## Arkusz6
Zał. Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XXV/ 161 /05 z dnia 31.01.05 r
Wykaz
wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Poniec
Nazwa programu jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizacji programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach oraz w roku poprzednim w złotych
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec zad. II Dot. ulicy Kusza i ulic na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki ściekowej | Gmina Poniec | 2005 - 2007 2.300.000 | 2005 r 2.300.000 w tym : 1) budżet gminy 575.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 1.725.000 2006 r 0 2007 r 0 dz. 900 rozdz. 90001
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III w m. Poniec - ulice Rydzyńska ,Janiszewska , Polna i część Szkolnej. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki ściekowej | Gmina Poniec | 2004 - 2007 1.932.500 | 2004 r 32.500 2005 r 0 2006 r 1.900.000 w tym : 1) budżet gminy 475.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 1425.000 2007 r 0 dz. 900 rozdz. 90001
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap IV w m. Poniec - ulice Krobska Szosa , Krobska ,Pocztowa i część Kościuszki. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki ściekowej | Gmina Poniec | 2005 - 2007 2.450.000 | 2005 r 50.000 w tym budżet gminy 50.000 2006 r 0 2007 r 2.400.000 w tym : 1) budżet gminy 600.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 1800.000 dz. 900 rozdz. 90001
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku Zadanie ma na celu poprawienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy. | Gmina Poniec | 2004 - 2007 2.525.000 | 2004 r 25.000 2005 r 1.000.000 w tym 1) budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł -fundusze strukturalne 750.000 2006 r 1.000.000 w tym : 1)budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 750.000 2007 r 500.000 w tym : 1) budżet gminy 125.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 375.000 dz. 801 rozdz. 80110
Budowa ulic i chodników na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Poniecu. Zadanie ma na celu poprawienie warunków dojazdu do posesji. | Gmina Poniec | 2005 - 2007 1.550.000 | 2005 r 50.000 w tym budżet gminy 50.000 2006 r 1.000.000 w tym : 1) budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 750.000 2007 r 500.000 w tym : 1) budżet gminy 125.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 375.000 dz. 600 rozdz. 60016
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach wraz z rozbudową sieci wodociągowej Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w zakresie zaopatrzenia w wodę | Gmina Poniec | 2005- 2007 1.750.000 | 2005 r 50.000 w tym budżet gminy 50.000 2006 r 850.000 w tym : 1) budżet gminy 225.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 625.000 2007 r 850.000 w tym : 1) budżet gminy 225.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 625.000 dz. 010 rozdz. 01010
Infrastruktura Osiedla Berlinek budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Zadanie ma na celu uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe | Gmina Poniec | 2005-2008 700.000 | 2005r 0 2006 r 200.000 w tym : 1) budżet gminy 50.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 150.000 2007 r 0 2008 r 500.000 1)budżet gminy 125.000 2)środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 375.000 dz.900 rozdz. 90001
Budowa hali widowiskowo- sportowej w Poniecu Zadanie ma na celu zabezpieczenie bazy do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej dla mieszkańców. | Gmina Poniec | 2005-2009 4.300.000 | 2005r 0 2006r 0 2007 r 300.000 w tym 1)budżet gminy 75.000 2)środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł -fundusze strukturalne 225.000 2008 r 2.000.000 1)budżet gminy 500.000 2)środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 1.500.000 2009 r 2.000.000 w tym : 1) budżet gminy 500.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 1.500.000 dz. 801 rozdz. 80110
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m.Poniec, etap V ul. Gostyńska i Gostyńska Szosa | Gmina Poniec | 2005-2009 850.000 | 2005r 0 2006r 0 2007 r 0 2008 r 850.000 w tym : 1) budżet gminy 212.500 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych żródeł - fundusze strukturalne 637.500 2009 r. 0 dz. 900 rozdz. 90001
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmiłowie i na ul. Piaskowej Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Śmiłowy i ul Piaskowej z zakresu gospodarki ściekowej. | Gmina Poniec | 2005-2009 2.000.000 | 2005r 0 2006r 0 2007 r. 0 2008 r 1.000.000 w tym: 1) budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł -fundusze strukturalne 750.000 2009 r 1.000.000 w tym : 1)budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 750.000 dz. 010 rozdz.01010